江宁区东善桥初级中学2013年度安全教育工作计划

为扎实做好2013年全区校园安全工作，努力保持安全稳定的良好态势，确保以教育教学为中心的各项任务顺利完成，特制东善桥中学安全工作计划。

一、工作目标

全面推进安全精细管理，进一步提升我校安全管理水平；加强校园保安队伍建设与管理；加强校园技防设备整合、维护和管理，确保技防设施设备发挥应有作用；强化日常安全教育管理，确保本年度校园无重大安全责任事故，无学生意外伤亡。

二、工作要点

（一）进一步规范安全教育活动过程管理。

（1）学校将按学期制定安全教育宣传专项计划，班级建立安全教育活动记录本，

（2）学校要将安全教育课纳入行政领导听课巡课范围，年底要将班级安全教育落实情况纳入安全工作考核和教师绩效考核，切实规范安全教育过程管理，提高安全教育质量。

（3）在按照《中小学生公共安全教育指导纲要》进行系统教育的基础上，要结合本校所在区域特点、学生年龄特点以及以往发生的事故案件等情况，尤其是交通事故死亡、溺水淹亡多发实际，有针对性地安排安全教育内容，每学期至少进行一次交通安全专题教育，暑期来临前进行一次防溺水淹亡专题教育；通过事故案例分析、影视教育、图片展等多种形式，持续强化学生安全意识，努力实现无交通事故死亡和无溺水淹亡。

（二）进一步推进安全精细管理，提升安全管理水平。

（1）进一步深化校园安全精细管理，本学期对岗位安全职责、安全管理制度、突发事件应急预案（按市教育局新颁布的样本进行修订）以及校园安全管理手册（“60条”）责任区分表等主要“软件”进行整理修订并在校园网上进行公示，供教职工和广大学生学习遵守；

（2）进一步完善门卫室管理、消防器材设施管理、技防设备管理、宿舍安全管理、学生活动安全管理和学生乘车管理等重点部位及环节的管理要求及措施，切实做细、做实日常管理，做到哪里有危险，哪里就有警示，安全管理无时不在，无处不到，确保没有失管的场所、设施、设备、器材。

（三）紧贴江宁校园安保工作实际，建立实施校园保安工作规范。

结合我校保安工作现状，规范校园保安职责和执勤服务、防护器具的培训学习，加强对校园保安队伍建设的重视和投入，促进校园保安服务工作水平的提升。迎接年底区教育局关于保安配备、履职情况纳入对学校的教育工作督导。

（四）着力加强校园技防设备管理，努力促成全区校园重点部位视频监控联网。

（1）积极配合装备中心加强对校园视频监控、红外报警等技防设备的建设、整合与管理，创新建设管理机制，厘清学校管理、维护责任，做到建设一个，规范一个，损坏一个，检修一个，确保技防设备发挥出应有的作用。

（2）充分利用现代网络技术，实时进行网上监控、巡查，促使各部门认真做好安全防范工作。

（五）积极参与平安班级建设，深化平安校园创建活动成效。积极参与“平安班级”活动，把平安创建精神要求向校园末端延伸，增强师生安全意识，强化师生安全行为，夯实校园安全基层基础，努力形成“平安为我，我要平安，人人平安”的良好氛围。积极向区教育局申请 “平安班级”创建试点。

二〇一三年东善桥中学校园安全工作主要安排

一月份：

1．谋划2013年度东善桥初级中学校园安全工作，拟定一岗双责责任书和交通安全责任书

2．做好学期结束和寒假、“春节”期间的安全工作

二月份：

3．组织学校层层签订校园交通安全责任书

4、进行开学“安全第一课”，强调交通安全和行为规范教育

三月份：

5．申请“平安班级”创建工作试点单位

6．开展“安全教育宣传周”活动

7、拟定校园责任区分细化工作，确定责任人。

四月份：

8．组织“校园安全教育管理”论文征文活动

9、对岗位安全职责、安全管理制度、突发事件应急预案（按市教育局新颁布的样本进行修订）以及校园安全管理手册（“60条”）责任区分表等主要“软件”进行整理修订并在校园网上进行公示

10、 “安全主题班会”活动开展与评比

五月份：

11、完善门卫室管理、消防器材设施管理、技防设备管理、宿舍安全管理、学生活动安全管理和学生乘车管理等重点部位及环节的管理要求及措施

12、开展防震减灾活动，并组织抗震避险演练

六月：

13．中考的组织与安全部署

14．对全体教职工安全工作进行专项考核并公示

15、指导各班级做好暑期安全教育（防溺水教育）与网络、信息安全教育

七月份：

16．做好校园安全工作半年小结及材料上报工作

八月份：

17．对学校进行各类安全隐患的检查与整改